## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 1 | bar: wk17
Usecase diagram | 1 | bar: wk17
Burndown | 1 | bar: wk17
Repository maken | 1 | bar: wk17
US 1
ERD | 2 | wk20: 2
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2
wireframe insert klant | 1 | wk22: 2
registratie partijen | 3 | wk22: 3
US 3
Koppeling van een verkiesbare aan een politieke partij | 2 | wk22: 2
US 4
Volgorde bepalen van de stemlijst van een politieke partij | 3 | wk22: 3
US 5
Registratie van stemgerechtigden | 2 | wk22: 2
US 6 | 2
Het goedkeuren van een politieke partij door het ministerie. | 3 | wk23: 3
US 7
Aanmaken van een verkiezing van een bepaalde verkiezingssoort | 2 | wk23: 3
Informatie pagina’s aanmaken en in het menu plaatsen | 1 | wk23: 2
US 8
Uitslagen van een verkiezing publiceren door het ministerie (landelijke) of door gemeente | 1 | wk23: 2
US 9
Een inlog pagina waar elke gebruiker kan inloggen. | 2 | wk23: 3
US 10
Uitnodigingen versturen naar de stemgerechtigden | 2 | wk24: 3
US 11
Percentages/hoeveelheden zien hoeveel van de stemgerechtigden hebben gestemd | 2 | wk24: 2
US 12
Het stemmen in een verkiezing door een stemgerechtigde. | 2 | bar: wk25
Nog doen | 38 | 34 | 30 | 30 | 18 | 5 | 13 | 5 | 5
Planning | 38 | 33.25 | 28.5 | 23.75 | 19 | 14.25 | 9.5 | 4.75 | 0